面向跨域联邦学习的解耦原型学习 — 中期进展报告

凌荣烨

一、课题研究进展概述

自开题以来，按照既定的研究路线稳步推进，目前已完成文献深度调研、算法框架设计与实现、基线方法复现以及初步实验验证等主要工作。整体进度符合预期，核心算法FedDSA（Decouple-Share-Align）已在PFLlib框架上完成开发，并在Digit-5和PACS数据集上进行了初步实验。当前处于实验改进阶段。

阶段完成情况

| 阶段 | 计划内容 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 文献调研与环境搭建 | 已完成 | 深度分析30+篇论文，搭建PFLlib实验环境 |
| Phase 2 | 双头解耦模块开发 | 已完成 | 正交+HSIC双约束解耦，已通过代码审查 |
| Phase 3 | 风格仓库与增强机制 | 已完成 | 全局风格仓库+AdaIN增强+随机调度 |
| Phase 4 | 语义对齐与聚合策略 | 已完成 | InfoNCE对比对齐+差异化参数聚合 |
| Phase 5 | 基线复现与初步实验 | 进行中 | 基线已复现，初步实验已跑通，消融实验进行中 |
| Phase 6 | 完整实验与论文撰写 | 待开始 | 计划4月中旬开始 |

二、研究工作详细进展

2.1 文献调研与方案迭代

在开题报告的基础上，进一步调研了2025-2026年的最新跨域联邦学习论文，共新增分析15篇关键论文。特别关注了以下几个方向的最新进展：

（1）原型学习新进展：分析了MPFT（ICLR 2025，预训练模型+多域原型微调）、FedCPD（IJCAI 2025，原型增强+记忆蒸馏）、FedSA（AAAI 2025，可学习语义锚点）等新方法，确认原型学习在跨域FL中的研究热度持续上升。

（2）特征解耦新方法：调研了FedSDAF（双适配器解耦）、FediOS（正交子空间解耦）、SCFlow（ICCV 2025，流模型解耦）等方法，对比了余弦正交、互信息最小化、梯度反转、HSIC核独立性、对比解耦、生成式解耦六类解耦技术的优劣，最终选择了正交+HSIC互补约束作为本方案的解耦策略。

（3）风格共享新方向：发现了FISC/PARDON（ICDCS 2025，插值风格迁移+对比学习）、StyleDDG（去中心化风格共享+收敛证明）等风格共享方法，但它们均在混合（纠缠）特征空间操作，不做显式解耦。这进一步验证了本方案"先解耦再共享"的差异化定位。

（4）方向相似的论文：通过深入调研，找到了FedSeProto（ECAI 2024）和FedDP（IEEE TMC 2025）两个方向相似的论文。两者均做语义/域特征分离，但分离后丢弃域特征。本方案的核心差异在于保留风格特征并将其资产化共享。

基于调研结果，将现有方法系统归类为四派：擦除派（FDSE、FedSeProto、FedDP）、私有派（FedSTAR、FedBN）、共享但不解耦派（FISC、StyleDDG、FedCCRL）、以及本方案所在的解耦+风格利用。

2.2 算法框架设计与优化

基于开题报告的模块架构，初步对各模块进行了以下优化：

模块一：正交+HSIC双重约束解耦

在开题报告中仅使用余弦正交约束，经调研发现该约束仅能消除线性相关，无法处理非线性统计依赖。借鉴NeurIPS 2024 sisPCA的HSIC子空间解耦思想，增加了HSIC核独立性约束：

其中HSIC采用高斯核函数，带宽使用median heuristic自适应选择。两种约束互补：正交约束快速粗粒度方向分离，HSIC细粒度消除非线性依赖。

模块三：语义对比对齐

保持开题报告的对比学习软对齐策略，进一步明确了InfoNCE损失的具体实现：

温度参数τ=0.1，正样本为同类全局语义原型，负样本为所有其他类全局原型。实现上采用向量化计算替代逐样本循环，提升训练效率。

差异化聚合策略：骨干网络卷积层+语义头+语义分类器参与FedAvg聚合，风格头和BN层保持本地私有，实现信息的选择性共享。

2.3 代码实现与工程优化

基于PFLlib开源联邦学习框架，完成了FedDSA算法的完整实现，主要包括：

客户端实现：双头解耦架构、正交+HSIC损失计算、AdaIN风格增强、InfoNCE语义对齐、在线原型累加

服务器实现：差异化参数聚合、全局风格仓库管理（去重+dispatch）、语义原型加权聚合

数据集支持

2.4 基线方法复现

在PFLlib框架上完成了以下基线方法的复现和验证：

| 方法 | 类型 | 复现状态 |
| --- | --- | --- |
| FedAvg | 基础聚合 | 已复现 |
| FedProx | 近端正则化 | 已复现 |
| FedBN | BN本地化 | 已复现 |
| FedProto | 原型+MSE | 已复现 |
| FPL | 聚类原型+InfoNCE | 已复现 |
| FedPLVM | 多层聚类 | 已复现 |
| FDSE | 层分解擦除 | 调试中 |
| FISC/PARDON | 风格共享(不解耦) | 已获取代码 |

2.5 初步实验验证

已在Digit-5数据集（5个域，10类）上完成FedDSA的初步运行验证（sanity check），确认算法流程跑通、损失正常下降、各模块协同工作正常。初步结果显示FedDSA相较FedProto和FedBN基线有一定提升，特别在困难域（如SVHN）上改善较为明显，验证了"风格资产化共享"思路的可行性。

目前正在进行更系统的消融实验和超参数调优，完整的定量结果将在下一阶段给出。

三、后面计划

3.1 近期计划（4月上旬-4月中旬）

（1）完成核心消融实验

设计2×2消融矩阵验证核心贡献：

| 变体 | 解耦 | 共享 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| Full (FedDSA) | 1 | 1 | 完整方法 |
| Decouple-only | 1 | 0 | 验证共享的贡献 |
| Share-only | 0 | 1 | 验证解耦的贡献 |
| Neither | 0 | 0 | 底线baseline |

4.2 中期计划（4月中旬-4月下旬）

（1）PACS完整实验

在PACS数据集（4域7类：Photo/Art/Cartoon/Sketch）上运行完整主表实验：

所有基线方法（FedAvg, FedProx, FedBN, FedProto, FPL, FedPLVM, FDSE）

FedDSA完整方法

3个随机种子，报告均值±标准差

（2）DomainNet子集实验

在DomainNet 10类子集（6域）上验证方法的可扩展性。

（3）通信与计算开销分析

每轮通信量对比（vs FedAvg/FedProto）

服务器风格仓库内存消耗

单轮训练时间对比

4.3 后期计划（4月中下旬）

（1）论文撰写

（2）可视化分析

（3）补充实验（如时间允许）

四、小结

课题进展总体顺利。核心算法FedDSA已完成设计、实现和初步验证，在Digit-5上的初步结果显示方法有效。当前的主要工作是完善消融实验体系，特别是2×2核心消融和解耦诊断实验，以充分验证"先解耦再共享"这一核心贡献的有效性。接下来将在PACS和DomainNet上进行完整实验，同步推进论文撰写。